## Sprint 1
Project name: |  | Xây dựng website mua bán khóa học vlearning hỗ trợ thanh toán online và tích hợp bảo mật cao tích hợp chữ ký số RSA |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2025-01-04 |  |  | Muộn
End date: |  | 14/04/2025 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Nguyễn Bá Thế Viễn | 11.4 | 13.6
| 2 | Nguyễn Hữu Thắng | 12.4 | 12.6
| 3 | Trần Duy Long | 18.4 | 17.6
| 4 | Trần Hữu Khiêm | 26.4 | 29.6
| 5 | Nguyễn Dương Trường Vũ | 24.4 | 25.6
| Tổng |  | 93 | 99
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 13/4/2025 | 14/4/2025 | 15/4/2025
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Thắng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Khiêm | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện Đăng ký |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đăng nhập |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đăng xuất |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đổi mật khẩu |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Tìm kiếm |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quên mật khẩu |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý khóa học |  | Khiêm | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý người dùng |  | Vũ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Viễn | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng xuất |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đổi mật khẩu |  | Khiêm, Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tìm kiếm |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quên mật khẩu |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý khóa học |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý người dùng |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Khiêm, Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 1 |  | All team | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Coding | Thiết kế front-end cho Đăng ký |  | Khiêm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Đăng nhập |  | Vũ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Đăng xuất |  | Khiêm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Đổi mật khẩu |  | Vũ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Tìm kiếm |  | Vũ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Quên mật khẩu |  | Khiêm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Quản lý khóa học |  | Viễn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Quản lý người dùng |  | Viễn | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế front-end cho Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Vũ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Đăng ký |  | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Đăng nhập |  | Viễn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Đăng xuất |  | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Đổi mật khẩu |  | Vũ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Tìm kiếm |  | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quên mật khẩu |  | Vũ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Code back-end cho Quản lý khóa học |  | Vũ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý người dùng |  | Vũ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end cho Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Integrate Code |  | All Team | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Testing | Kiểm tra Đăng ký |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Đăng nhập |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Đăng xuất |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Đổi mật khẩu |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Tìm kiếm |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quên mật khẩu |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý khóa học |  | Khiêm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý người dùng |  | Khiêm | [11 empty] | 1
|  | Kiểm tra Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi Đăng ký |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Đăng nhập |  | Vũ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi Đăng xuất |  | Vũ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Đổi mật khẩu |  | Khiêm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Tìm kiếm |  | Vũ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quên mật khẩu |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý khóa học |  | Viễn | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý người dùng |  | Viễn | [13 empty] | 1
|  | Sửa lỗi Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Vũ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại Đăng ký |  | Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Kiểm tra lại Đăng xuất |  | Khiêm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Đổi mật khẩu |  | Khiêm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Tìm kiếm |  | Long | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại Quên mật khẩu |  | Khiêm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại Quản lý khóa học |  | Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý người dùng |  | Long | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Sprint 1 retrospective |  | All team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế | 110 |  | 114 | 112 | 97 | 93 | 90 | 84 | 77 | 61 | 44 | 31 | 23 | 19 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Ước tính | 116 |  | 114 | 112 | 97 | 93 | 90 | 84 | 78 | 62 | 44 | 30 | 24 | 19 | 6 | 0 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | Xây dựng website mua bán khóa học vlearning hỗ trợ thanh toán online và tích hợp bảo mật cao |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 15/04/2025 |  |  | Muộn
End date: |  | 25/04/2025 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Nguyễn Bá Thế Viễn | 10.1 | 10.9
| 2 | Nguyễn Hữu Thắng | 23.6 | 26.9
| 3 | Trần Duy Long | 4.6 | 5.9
| 4 | Trần Hữu Khiêm | 22.6 | 24.9
| 5 | Nguyễn Dương Trường Vũ | 10.1 | 15.4
| Tổng |  | 71 | 84
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 17/4/2025 | 18/4/2025 | 19/4/2025 | 20/4/2025 | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 23/4/2025 | 24/4/2025 | 25/4/2025 | 26/4/2025
Sprint 2 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  |  | Thắng |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Thiết kế giao diện cho Quản lý ví điện tử |  | Long,Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện cho Quản lý tài khoản |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện cho Học trực tuyến |  | Vũ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện cho Đánh giá khóa học |  | Vũ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện cho Xem chi tiết khóa học |  | Vũ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện cho Đăng ký tài khoản giảng viên |  | Long,Khiêm |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện cho Mua khóa học |  | Vũ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Review all user interfaces of sprint 2 |  | All team |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý ví điện tử |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tài khoản |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Học trực tuyến |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đánh giá khóa học |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết khóa học |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký tài khoản giảng viên |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Mua khóa học |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 2 |  | All team |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Coding | Thiết kế front-end cho Quản lý ví điện tử |  | Khiêm |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Quản lý tài khoản |  | Khiêm |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế front-end cho Học trực tuyến |  | Vũ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Đánh giá khóa học |  | Vũ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Xem chi tiết khóa học |  | Vũ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế front-end cho Đăng ký tài khoản giảng viên |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Mua khóa học |  | Vũ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý ví điện tử |  | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý tài khoản |  | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Học trực tuyến |  | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Đánh giá khóa học |  | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Xem chi tiết khóa học |  | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Đăng ký tài khoản giảng viên |  | Thắng |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end cho Mua khóa học |  | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate code |  | All team |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Kiểm tra cho Quản lý ví điện tử |  | Khiêm,Viễn Khiêm,Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Quản lý tài khoản |  | Khiêm,Viễn Khiêm,Viễn |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra cho Học trực tuyến |  | Khiêm,Viễn Khiêm,Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Đánh giá khóa học |  | Khiêm,Viễn Khiêm,Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Xem chi tiết khóa học |  | Khiêm,Viễn Khiêm,Viễn |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra cho Đăng ký tài khoản giảng viên |  | Khiêm,Viễn Khiêm,Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Mua khóa học |  | Khiêm,Viễn Khiêm,Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi cho Quản lý ví điện tử |  | Khiêm,Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Quản lý tài khoản |  | Khiêm,Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Học trực tuyến |  | Vũ,Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Đánh giá khóa học |  | Vũ,Thắng |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi cho Xem chi tiết khóa học |  | Vũ,Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Đăng ký tài khoản giảng viên |  | Khiêm,Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Mua khóa học |  | Vũ,Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại cho Quản lý ví điện tử |  | Khiêm,Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Quản lý tài khoản |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Học trực tuyến |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Đánh giá khóa học |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Xem chi tiết khóa học |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Đăng ký tài khoản giảng viên |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Mua khóa học |  | Khiêm,Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  | All team |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
1
|  | Sprint 2 retrospective |  | All team |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 88 |  | 103 | 92 | 79 | 71 | 63 | 50 | 43 | 38 | 30 | 20 | 4 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 104 |  | 104 | 98 | 79 | 73 | 64 | 51 | 44 | 40 | 30 | 21 | 5 | 0

## Sprint 3
Project name: |  | Xây dựng website mua bán khóa học vlearning hỗ trợ thanh toán online và tích hợp bảo mật cao |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 3 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 26/04/2025 |  |  | Muộn
End date: |  | 2025-05-05 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 3 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Nguyễn Bá Thế Viễn | 7.1 | 6.3
| 2 | Nguyễn Hữu Thắng | 18.1 | 19.8
| 3 | Trần Duy Long | 17.1 | 21.3
| 4 | Trần Hữu Khiêm | 23.1 | 29.3
| 5 | Nguyễn Dương Trường Vũ | 2.6 | 2.8
| Tổng |  | 68 | 79.5
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-07-05
Sprint 3 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 3 |  |  | Thắng |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Thiết kế giao diện cho Quản lý phiếu giảm giá |  | Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện cho Quản lý nội dung học tập |  | Viễn |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện cho Thanh toán yêu cầu rút tiền |  | Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện cho Duyệt khóa học mới |  | Viễn |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện cho Xem khóa học đã mua |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện cho Quản lý khóa học |  | Khiêm |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện cho Xem và sử dụng phiếu khuyến mãi mình có |  | Vũ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý phiếu giảm giá |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý nội dung học tập |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thanh toán yêu cầu rút tiền |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Duyệt khóa học mới |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem khóa học đã mua |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý khóa học |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem và sử dụng phiếu khuyến mãi mình có |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of Sprint 3 |  | All team |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Thiết kế front-end cho Quản lý phiếu giảm giá |  | Viễn |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế front-end cho Quản lý nội dung học tập |  | Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Thanh toán yêu cầu rút tiền |  | Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Duyệt khóa học mới |  | Viễn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Xem khóa học đã mua |  | Khiêm |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế front-end cho Quản lý khóa học |  | Viễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end cho Xem và sử dụng phiếu khuyến mãi mình có |  | Vũ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end cho Quản lý phiếu giảm giá |  | Thắng |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end cho Quản lý nội dung học tập |  | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Thanh toán yêu cầu rút tiền |  | Thắng |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end cho Duyệt khóa học mới |  | Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Xem khóa học đã mua |  | Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý khóa học |  | Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Xem và sử dụng phiếu khuyến mãi mình có |  | Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate code |  | All team |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Kiểm tra cho Quản lý phiếu giảm giá |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Quản lý nội dung học tập |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Thanh toán yêu cầu rút tiền |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra cho Duyệt khóa học mới |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Xem khóa học đã mua |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra cho Quản lý khóa học |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra cho Xem và sử dụng phiếu khuyến mãi mình có |  | Khiêm,Long |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi cho Quản lý phiếu giảm giá |  | Viễn,Thắng |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi cho Quản lý nội dung học tập |  | Viễn,Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Thanh toán yêu cầu rút tiền |  | Viễn,Thắng |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi cho Duyệt khóa học mới |  | Viễn,Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Xem khóa học đã mua |  | Viễn,Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Quản lý khóa học |  | Viễn,Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi cho Xem và sử dụng phiếu khuyến mãi mình có |  | Vũ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại cho Quản lý phiếu giảm giá |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại cho Quản lý nội dung học tập |  | Khiêm,Long |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại cho Thanh toán yêu cầu rút tiền |  | Khiêm,Long |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Duyệt khóa học mới |  | Khiêm,Long |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Xem khóa học đã mua |  | Khiêm,Long |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Quản lý khóa học |  | Khiêm,Long |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại cho Xem và sử dụng phiếu khuyến mãi mình có |  | Khiêm,Long |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 3 review meeting |  | All team |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
1
|  | Sprint 3 retrospective |  | All team |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 84 |  | 97 | 88 | 74 | 59 | 52 | 42 | 39 | 29 | 15 | 7 | 4 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 97 |  | 98 | 92 | 78 | 62 | 50 | 42 | 40 | 27 | 17 | 8 | 4 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Viễn |  | Thắng |  | Long |  | Khiêm |  | Vũ
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 11.4 | 13.6 | 12.4 | 12.6 | 18.4 | 17.6 | 26.4 | 29.6 | 24.4 | 25.6
Sprint 2 | 10.1 | 10.9 | 23.6 | 26.9 | 4.6 | 5.9 | 22.6 | 24.9 | 10.1 | 15.4
Sprint 3 | 7.1 | 6.3 | 18.1 | 19.8 | 17.1 | 21.3 | 23.1 | 29.3 | 2.6 | 2.8
Tổng | 28.6 | 30.8 | 54.1 | 59.3 | 40.1 | 44.8 | 72.1 | 83.8 | 37.1 | 43.8
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 232
|  |  |  | Ước tính | 262.5